## Control de versiones
Planeación por Sprint
Punto de venta genérico SIST-TEC
(2) Nombre del archivo | (3) Versión | (4) Fecha | (5) Autor | (6) Comentarios
R-GPS-05 Planeacion por Sprint | 1 | 2016-05-20 | Rafael Campa García
R-GPS-05 Planeacion por Sprint | 2 | 2018-02-28 | Lorena Aguilar Motes | Se agregó hoja de ayuda para el llenado
R-GPS-05 Planeacion por Sprint | 3 | 2020-09-24 | Lorena Aguilar Motes

## Plan por Sprint
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur Fábrica de Software ITSZaS
[6 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L
[6 empty] | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-28
[5 empty] | Horas a trabajar por día | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
[5 empty] | Horas de trabajo pendientes | 1371 | 1347 | 1323 | 1299 | 1275 | 1251 | 1227 | 1203 | 1179 | 1155 | 1131
| TAREA | FASE DE DESARROLLO | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA DE ASIGNACIÓN
1 | Login (Residencia) | Desarrollo | Terminado | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2 | Registrar carrera (Residencia) | Desarrollo | Terminado | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Registrar docente (Residencia) | Desarrollo | Terminado | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
4 | Registrar alumno (Residencia) | Desarrollo | Terminado | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 | Enviar anteproyecto (Residencia) | Desarrollo | En curso | Jaime | 2023-09-18
6 | Asignar asesores a asesorados (Residencia) | Desarrollo | En curso | Maria | 2023-09-18
7 | Leer anteproyecto (Residencia) | Desarrollo | En curso | Jaime | 2023-09-18
8 | Comunicación con alumno (Residencia) | Desarrollo | En curso | Diego | 2023-09-18
9 | Subir anteproyecto (Residencia) | Desarrollo | En curso | Jaime | 2023-09-18
10 | Comunicación con docente (Residencia) | Desarrollo | En curso | Diego | 2023-09-18
11 | Entrega de varios documentos en ciertas fechas (Residencia) | Diseño | En curso | Fernando / Carlos | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
12 | Login (Tutorias) | Desarrollo | Terminado | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | Registrar docente (Tutorias) | Desarrollo | Terminado | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
14 | Asignación de fechas para entrega de documentos (Tutorias) | Diseño | En curso | Fernando / Carlos | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 | Registrar carrera (Tutorias) | Desarrollo | En curso | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
16 | Registrar Grupos (Tutorias) | Desarrollo | En curso | Jossue | 2023-09-18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
17 | Asignación de tutores a grupos (Tutorias) | Desarrollo | En curso | Victor | 2023-09-18
18 | Realización de índice acorde a los reportes de asesores (Tutorias) | Diseño | Pendiente
19 | Visualización de reportes de docentes (Tutorias) | Diseño | Pendiente
20 | Creación de formatos (Tutorias) | Diseño | Pendiente | Joss/Diego/Victor/Fernando/Maria/Carlos/Magaly | 2023-09-18
21 | Canalización con psicóloga (Tutorias) | Diseño | Pendiente
22 | Creación de reportes para la psicóloga y la encargada de tutorías (Tutorias) | Diseño | Pendiente
23 | Contrarreferencia para docente (Tutorias) | Diseño | En curso | Fernando | 2023-09-18
| Líder de equipo | Scrum Master |  | Líder Técnico
| Realizó | Revisó |  | Valida

## Datos del Proyecto
Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Sur Fábrica de Software ITSZaS
Proyecto
Nº de sprint | Inicio | Fin | Semanas | Jornada
1 | 2021-03-08 | 2021-03-26 | 3 | 180
TAREAS |  | INTEGRANTES DEL EQUIPO | DIAS FESTIVOS
FASE DE DESARROLLO | ESTADOS
Análisis | Pendiente |  | NINGUNO
Diseño | En Curso
Codificación | Terminada
Prototipado | Eliminada
Pruebas
Reunión

## Ayuda
Hoja de ayuda
Ayuda en el llenado de la hoja de Control de versiones
Campo | Llenado
(1) | En este campo se debe introducir el nombre del proyecto del que se está realizando en la planeacón por sprint.
(2) | En el campo nombre de archivo, se escribe el nombre del documento que se está llenando. Ejemplo: R-GPS-05 Planeacion por Sprint
(3) | En este apartado se escribe la versión que se lleva del documento.
(4) | Aquí se escribe la fecha en la que se llenó el documento.
(5) | Se escribe el nombre del autor del documento.
(6) | Se escribe cualquier comentario del proyecto. Este campo es opcional
Ayuda en el llenado de la hoja Datos del Proyecto
Campo | Llenado
(1) | En este campo se debe registrar el nombre del proyecto.
(2) | En este campo se escribe el número de sprint que se está realizando.
(3) | En este apartado se escribe la fecha de inicio del sprint.
(4) | En este campo se introduce la fecha de terminación del sprint.
(5) | En este campo se introduce el total de tiempo en semanas que se tiene considerado para realizar las tareas del sprint.
(6) | En este apartado se escribe las horas de cada jornada.
(7) | En este campo se describen todos los tipos de tarea que contiene el sprint.
(8) | En este campo se lleva el control del estado que guarda cada tarea descrita.
(9) | En este apartado se escribe los nombres de los integrantes del equipo encargado de realizar las actividades del sprint.
(10) | En este campo se escribe las fechas festivas que haya en el periodo de realización del sprint.
Ayuda en el llenado de la hoja Plan General
Campo | Llenado
(1) | En este campo se introduce un número consecutivo para cada historia de usuario.
(2) | En este apartado se escribe las historias de usuario que contiene el proyecto.
(3) | En este campo se debe asignar la prioridad que tiene cada historia de usuario del proyecto.
(4) | En este campo se lleva el control de a que sprint corresponde cada historia de usuario.
(5) | En este campo se lleva el control del estado que guarda cada historia de usuario..
(6) | Aquí se lleva el control del tiempo estimado para realizar cada historia de usuario.
(7) | En este campo se escribe el tipo de tarea al que se está refiriendo, esto, tomando en cuenta los tipos de tareas descritos en la hoja Datos del Proyecto.
Ayuda en el llenado de la hoja Sprint
Campo | Llenado
(1) | En este campo se debe registrar el número de sprint.
(2) | En este campo se escribe la fecha de inicio del sprint.
(3) | En este apartado se escribe la fecha de terminación del sprint.
(4) | En este campo se introduce la duración del sprint.
(5) | En el campo se introducen las fechas de los días laborables considerados en el sprint.
(6) | En este apartado se introduce en la primer fila, las horas que se laborarán cada día; en la segunda fila se va rebajando las horas que se laborarán por día.
(7) | En este campo se asigna un número consecutivo para cada tarea del sprint.
(8) | En este campo se describe cada tarea del sprint.
(9) | En este apartado se escribe que tipo de tarea es, tomando en cuenta los tipos descritos en la hoja Datos del Proyecto.
(10) | En este campo se escribe el estado que guarda cada tarea del sprint.
(11) | En este apartado se escribe el nombre del responsable de la tarea.
(12) | En este campo se escribe la fecha en que se asignó esa tarea.